## Sheet1
项目 | 大功能模块 | 功能模块 | 描述 | 开始时间 | 完成时间 | 预估时间/小时 | 人员
项目准备 | 需求分析 |  |  | 2019.1.23 | 2019.1.23 | 一天 | 喻晋
| UI界面设计 | 静态页面 | 交互设计
| 数据库设计 | 创建数据库 | 建模，建表
| 框架搭建 | 各个文件夹和插件的创建 | 用WS可自动生成
后台内容管理 | 用户管理模块 | 登录 | 1.记住密码，自动登录
2.统一登录验证
3.表单验证(空验证等)
|  | 注册 | 1.表单空验证 2.用户名不能重复验证
|  | 添加 | 1.用户名不能重复
|  | 修改 | 1.用户名不能重复
删除
| 商品类型模块 | 添加商品类型
修改商品类型
|  | 删除商品类型 | 1.存在该等级用户不能删除
| 商品模块 | 会员注册 | 1.不能重复
|  | 会员充值 | 1.根据用户充值金额返回一定积分 2.添加到消费记录表单
|  | 会员消费 | 1.根据用户消费金额返回一定积分 2.添加到消费记录表单
修改会员
|  | 查找会员 | 查询显示
|  | 添加日志 | 根据消费充值记录添加
|  | 删除会员 | 该会员还有余额不能删除，余额为空才能删除
前台网站 | 首页 | 静态页面形成 | 1.当你要查看详情的时候，必须登录，就会用到拦截器，实效为一分钟。 | 2019.1.25 | 2019.1.25 | 一天
连接到登录
|  | 连接到注册 | 2.当用户注册时你需要判断用户名是否在数据库存在，就要用ajax，在注册页面写jq来实现
链接数据库数据显示到页面
| 登录 | 静态页面形成 | 要想一个页面上的某一个地方跳转到另一个页面，在路由上写一个get请求，get到你跳转页面的ejs模板页面，然后再你要跳转的地方加上<a href="ejs模板名字点.do> | 2019.1.24 | 2019.1.24 | 一天
链接数据库
| 注册 | 静态页面形成
内容显示到数据库
跳转到登录界面